## 執行進度表
○年度教育部國教署補助○○縣（市）公立幼兒園改善教學環境設備經費執行進度表
教育部國教署核定日期及文號：
○○縣（市）核予公立幼兒園日期及文號：
項次 | 幼兒園園名 | 核定補助項目 | 核定計畫金額(元) |  |  | 當月實際執行內容 | 採購(招標)情形 |  |  | 驗收情形 |  |  | 累計實際支付數(元) | 累計經費執行率% | 備註
|  |  | 經常門 | 資本門 | 小計 |  | 預定 完成日 | 實際 完成日 | 落後原因及改進措施 | 預定 完成日 | 實際 完成日 | 落後原因及改進措施
範例 | ○○幼兒園 | 屋頂防水隔熱工程 | 0 | 500000 | 500000 | 上網公告招標 | 103.05.30 |  |  | 103.08.30
|  | 手提音響 | 2000 | 0 | 2000 | 完成採購及驗收 | 103.04.15 | 103.04.15 |  | 103.04.15 | 103.04.15
| □□國小附幼 | 相機 | 9000 | 0 | 9000 | 完成採購 | 103.04.10 | 103.04.10 |  | 103.04.10 | 103.04.10
備註：本表應於6月10日及12月10日分別報送國教署，倘未積極辦理，將視情形取消經費之核定並收回補助款。
承辦人： | [6 empty] | 校/園長：