## 執行進度表
112年度教育部國教署補助新北市公立幼兒園改善教學環境設備經費執行進度表
教育部國教署核定日期及文號：
新北市核予公立幼兒園日期及文號：
項次 | 幼兒園園名 | 核定補助項目 | 核定計畫金額(元) |  |  | 當月實際執行內容 | 採購(招標)情形 |  |  | 驗收情形 |  |  | 累計實際支付數(元) | 累計經費執行率% | 備註
|  |  | 經常門 | 資本門 | 小計 |  | 預定 完成日 | 實際 完成日 | 落後原因及改進措施 | 預定 完成日 | 實際 完成日 | 落後原因及改進措施
範例 | ○○幼兒園 | 屋頂防水隔熱工程 | 0 | 500000 | 500000 | 上網公告招標 | 112.03.30 |  |  | 112.06.30
|  | 手提音響 | 2000 | 0 | 2000 | 完成採購及驗收 | 112.03.30 | 112.03.30 |  | 112.03.30 | 112.03.30
| □□國小附幼 | 相機 | 9000 | 0 | 9000 | 完成採購 | 112.03.30 | 112.03.30 |  | 112.03.30 | 112.03.30
備註：本表應於6月10日及12月10日分別報送國教署，倘未積極辦理，將視情形取消經費之核定並收回補助款。
承辦人： | [6 empty] | 校/園長：